6월 세미나 : 기술개발·성능검증형 지원사업 공통 작성 전략-R&D·기술개발형 지원사업 공통 작성 전략

0. 문서 사용 기준

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 자료 성격 | R&D·기술개발형 지원사업 공통 작성 기준 |
| 원자료 | 창업성장기술개발사업 디딤돌 공고, 연구개발계획서 양식, 작성예시, 작성용 전자책 |
| 적용 범위 | 디딤돌 R&D, 창업성장기술개발, 서비스 R&D, 제조·소재 R&D, AI·플랫폼 R&D, 시제품·성능검증형 과제 |
| 직접 적용 가능 | 기술개발 목표, 연구개발 방법, 성능지표, 검증계획, 선행연구개발, 연구팀 역량, 연구비, 사업화 전략 |
| 참고 사례 처리 | 하이스코어/PitchScore는 작성예시 또는 강사님 샘플로만 사용 |
| 주의사항 | R&D 문서를 일반 창업사업계획서처럼 쓰지 않는다. “좋은 아이디어”보다 “검증 가능한 기술개발”이 핵심이다. |

핵심 원칙은 이거야.

제출할 지원사업명이 달라도, R&D형 과제는 반드시 기술개발 목표 → 연구개발 방법 → 성능지표 → 검증계획 → 사업화 활용으로 연결한다.

1. 이 자료의 성격

이 자료는 디딤돌 R&D 전용 정리본이 아니라, 기술개발 요소가 포함된 지원사업 전반에 적용할 수 있는 작성 기준이다.

일반 창업지원사업은 고객문제, 해결방안, 시장성, 팀 역량을 중심으로 설득하지만, R&D형 지원사업은 여기에 기술적 난제, 개발 방법, 성능지표, 시험·검증 방법, 선행연구 활용, 연구비 타당성이 추가된다.

작성용 전자책에서도 R&D 계획서는 좋은 사업 아이디어를 설명하는 문서가 아니라, 개발할 기술의 신규성·구현가능성·검증가능성·사업화 가능성을 설득하는 문서라고 정리하고 있어.

즉, 이 정리본은 어떤 R&D형 사업이든 아래 질문에 답하기 위한 공통 프레임이야.

무엇을 개발할 것인가?
기존 기술로 왜 부족한가?
어떤 방법으로 개발할 것인가?
성공 여부를 어떤 수치로 검증할 것인가?
개발 후 어떻게 제품·서비스·매출로 연결할 것인가?

2. 적용 가능한 지원사업 유형

| 구분 | 적용 가능 방향 |
| --- | --- |
| 창업성장기술개발사업 | 디딤돌, 전략기술 R&D, 글로벌 R&D 등 |
| 중소기업 기술개발사업 | 시제품 개발, 기술 고도화, 성능개선, 검증형 과제 |
| 서비스 R&D | 플랫폼, SaaS, 데이터 기반 서비스, 운영관리 시스템 개발 |
| AI·데이터 R&D | 추천 알고리즘, 분석모델, 자동화 모듈, AI 리포트, 예측모델 |
| 제조·소재 R&D | 시제품 제작, 구조개선, 내구성·성능 시험, 인증 검증 |
| 생활문화·소상공인 고도화형 | 단순 상품화가 아니라 구조·공정·패키징·성능검증이 있는 경우 |
| IP·사업화 연계형 | 특허기술 구현, 기술이전 제품화, 성능검증 후 사업화 |

활용 메모는 이렇게 넣으면 좋아.

“R&D”라는 이름이 전면에 없는 지원사업이라도, 기술개발 목표·성능검증·시제품 고도화·시험평가가 포함되는 사업이라면 이 프레임을 보조적으로 활용할 수 있다.

3. 핵심 작성 관점

R&D형 사업계획서에서 중요한 것은 “아이템이 좋아요”가 아니라 개발 성공 여부를 판단할 수 있는 구조야.

| 핵심 질문 | 사업계획서에서 보여줘야 할 내용 |
| --- | --- |
| 왜 기술개발이 필요한가 | 기존 제품·서비스·공정·시스템으로 해결되지 않는 기술적 한계 |
| 무엇을 개발하는가 | 모듈, 시스템, 알고리즘, 시제품, 공정, 소재, 장치 등 최종 산출물 |
| 어떻게 개발하는가 | 데이터 수집, 설계, 모델 개발, 시제품 제작, 시스템 구현, 시험검증 단계 |
| 성공 여부는 어떻게 판단하는가 | 정확도, 응답시간, 오차율, 내구성, 파손률, 만족도 등 성능지표 |
| 개발 후 어떻게 팔 것인가 | 제품화, SaaS, B2B 계약, 기관 납품, API, 라이선스, 판로전략 |

4. 연구개발계획서 공통 구조

디딤돌 양식의 연구개발계획서는 과제 개요, 자가진단, 기술개발 목표, 연구개발 방법, 선행연구개발, 연구개발 및 사업화역량, 기술개발일정, 연구비 사용계획, 연구개발성과 활용방안 및 기대효과로 구성돼 있어.

이를 공통 구조로 바꾸면 이렇게 정리할 수 있어.

| 항목 | 작성 방향 |
| --- | --- |
| 과제 개요 | 과제명, 개발목표, 개발방법, 연구팀 구성, 기대효과를 한 화면에 압축 |
| 기술개발 목표 | 고객·시장 문제가 아니라 기술적으로 무엇을 개발하고 어떤 한계를 넘을지 제시 |
| 연구개발 방법 | 데이터·설계·모듈·시스템·시제품·검증의 단계별 개발 방법 제시 |
| 성능지표 | 개발 성공 여부를 판단할 정량 지표와 목표치 제시 |
| 평가방법·환경 | 누가, 무엇을, 몇 회, 어떤 환경에서 검증할지 제시 |
| 선행연구개발 | 기존 개발·데이터·특허·MVP를 본 과제 성공 가능성의 근거로 연결 |
| 연구팀 역량 | 대표자, 연구원, 외부기관의 역할을 성능지표 달성과 연결 |
| 기술개발일정 | 개발단계와 검증단계가 포함된 월별 추진계획 |
| 연구비 사용계획 | 인건비, 재료비, 연구활동비, 위탁비 등을 개발단계와 연결 |
| 사업화·기대효과 | 개발 결과물이 매출, 고용, 투자, 수출, 사회적 효과로 이어지는 구조 제시 |

5. 기술개발 목표 작성 공식

가장 안전한 4문장 구조는 이거야.

기존 고객 또는 시장은 ○○ 문제를 겪고 있다.
현재 제품·서비스·기술은 ○○ 한계로 이를 충분히 해결하지 못한다.
본 과제는 ○○ 기술을 개발하여 ○○ 기능을 구현하고자 한다.
최종적으로 ○○ 시제품/시스템/모듈을 개발하고, ○○ 성능지표를 달성한다.

예시 문장은 이렇게 일반화하면 돼.

기존 방문형 서비스 운영자는 고객 상태 기록, 담당자 인수인계, 서비스 품질 편차를 수작업으로 관리하고 있어 운영 누락과 품질관리 한계가 발생한다. 기존 예약관리 또는 후기관리 시스템은 고객 상태 변화와 서비스 수행 이력을 구조화하여 분석·추천·리포트화하는 데 한계가 있다. 본 과제는 고객 기록과 서비스 이력 데이터를 기반으로 상태분류, 추천, 자동 리포트 생성, 품질관리 대시보드 기능을 개발하고자 한다. 최종적으로 데이터 기반 운영관리 시스템 MVP를 구축하고, 추천정확도, 리포트 생성시간, 시스템 정상동작률, 사용자 만족도 등 성능지표를 달성한다.

이 문장은 mo,on 같은 플랫폼형 R&D에도 맞고, 다른 서비스 R&D에도 변형 가능해.

6. 연구개발 방법 작성 공식

R&D 문서에서는 “열심히 개발하겠다”가 아니라 입력값 → 처리과정 → 출력물 → 검증방법이 보여야 해.

| 단계 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 1단계 | 요구사항 정의 및 데이터 수집 |
| 2단계 | 데이터 정제·라벨링·구조화 |
| 3단계 | 핵심 알고리즘·모듈·시제품 설계 |
| 4단계 | 시스템 또는 제품 구현 |
| 5단계 | 성능시험·실증·고도화 |

공통 문장 구조는 이렇게.

본 과제는 요구사항 정의와 원천데이터 확보를 시작으로, 데이터 정제·구조화, 핵심 모듈 개발, 시제품 또는 시스템 구현, 성능검증 및 실사용 실증 순서로 추진한다. 각 단계에서는 입력 데이터, 처리 방식, 산출물, 검증 기준을 분리하여 관리하고, 최종 결과물은 성능지표를 통해 정량적으로 검증한다.

7. 성능지표 작성 방식

이 파트가 제일 중요해.
R&D는 결국 성능지표 싸움이야.

전자책에서도 성능지표는 심사자가 기술개발 성공 여부를 판단하는 핵심이며, 지표명·단위·목표치·목표치 근거·평가방법·평가환경을 함께 제시해야 한다고 정리돼 있어.

| 요소 | 의미 |
| --- | --- |
| 평가항목 | 무엇을 측정할 것인가 |
| 단위 | %, 초, 점, 건, 오차율, F1, MAE 등 |
| 현재 수준 | 개발 전 현재 기술 또는 기존 대안의 수준 |
| 목표치 | 연구개발 종료 후 달성할 수치 |
| 목표치 근거 | 선행연구, 경쟁사, 공인시험, 사용자 요구, 내부 테스트 |
| 평가방법 | 누가, 무엇을, 몇 회, 어떤 기준으로 평가하는지 |
| 평가환경 | 테스트 데이터, 장비, 서버, 공인시험기관, 베타테스트 환경 |

공통 성능지표 예시는 이렇게 잡을 수 있어.

| 과제 유형 | 성능지표 예시 |
| --- | --- |
| AI·플랫폼 | 추천정확도, 분류정확도, 응답시간, 리포트 생성시간, 예외 발생률 |
| 데이터 분석 | 분석 정확도, 데이터 처리시간, 오류율, 자동분류 성공률 |
| SaaS | 동시접속 처리율, 기능 정상동작률, API 응답속도, 사용자 만족도 |
| 제조·패키징 | 파손률, 누수율, 내구성, 반복사용 가능 횟수, 보관 안정성 |
| 화장품·뷰티소재 | 피부자극지수, 부착 유지율, 투습도, 차단율, 제거 만족도 |
| 생활서비스 | 업무시간 단축률, 서비스 누락률 감소, 고객 만족도, 재구매율 |

8. 선행연구개발 정리 방식

선행연구개발은 자랑 파트가 아니야.
이건 개발 실패 가능성을 낮추는 근거야.

| 보유 자산 | R&D 문서에서의 의미 |
| --- | --- |
| 기존 MVP | 이미 기본 기능을 구현해 개발 리스크가 낮음 |
| 고객 데이터 | 모델 학습·검증 또는 서비스 설계 근거 |
| 특허·상표·디자인 | 기술 차별성과 권리화 가능성 |
| 설문·인터뷰 | 성능목표와 고객문제의 근거 |
| 테스트 결과 | 목표치 설정의 기준 |
| 기존 매출·고객 | 사업화 가능성의 근거 |
| MOU·LOI | 실증처와 판로 확보 가능성 |

작성 공식은 이렇게.

기존에 확보한 ○○ 자산은 본 과제의 ○○ 모듈 개발에 활용한다. 다만 기존 자산은 ○○ 수준에 머물러 있어, 본 과제에서는 ○○ 기술을 추가 개발하고 ○○ 성능지표를 통해 고도화 결과를 검증한다.

9. 연구비 사용계획 정리 방식

디딤돌 공고에서는 정부지원 연구개발비가 전체 연구개발비의 75% 이내이고, 기관부담연구개발비는 25% 이상 부담해야 하며 그중 10% 이상은 현금으로 부담해야 한다고 제시돼 있어.

다만 공통 정리본에서는 특정 비율을 고정하지 말고 이렇게 일반화하는 게 좋아.

| 비목 | 연결해야 할 개발 내용 |
| --- | --- |
| 인건비 | 핵심 연구개발, 데이터 처리, 시스템 설계, 시제품 개발 |
| 연구재료비 | 시제품 재료, 데이터 구매, 소모품, 시험용 자재 |
| 연구활동비 | 시험평가, 자문, 외부전문기술 활용, 출장, 회의 |
| 연구시설·장비비 | 개발·시험에 필요한 장비, 서버, 실험장비 |
| 위탁연구비 | 대학·연구기관·전문기관의 알고리즘, 시험, 검증 |
| 간접비 | 기술임치, 신용평가, 연구지원비 등 |

핵심 문장은 이렇게.

연구비는 단순 지출항목이 아니라 기술개발 목표를 달성하기 위한 실행수단으로 구성한다. 각 비목은 개발단계, 산출물, 성능검증 항목과 연결되어야 하며, 연구비 사용 후 어떤 결과물이 도출되는지 설명해야 한다.

10. 특정 사업 적용 시 바꿔야 할 부분

| 지원사업 유형 | 강조할 부분 |
| --- | --- |
| 디딤돌 R&D | 기술개발 목표, 성능지표, 연구개발 방법, 검증계획 |
| 창업성장기술개발 | 기술성, 사업화 가능성, 창업기업 성장성 |
| 서비스 R&D | 데이터 구조화, 시스템 구현, 사용자 실증, SaaS 사업화 |
| AI R&D | 모델 성능, 학습데이터, 검증방법, AI 기능의 차별성 |
| 제조 R&D | 시제품, 공정, 소재, 내구성, 인증·시험평가 |
| 소상공인 기술고도화 | 기존 상품·서비스의 구조개선, 품질검증, 표준화 |
| IP 연계형 | 특허기술 구현, 회피설계, 권리화, 사업화 연결 |
| 글로벌 R&D | 해외시장, 현지 검증, 수출 가능성, 글로벌 인증 |

11. 특정 사업명을 일반화하는 치환 규칙

| 특정 사업용 표현 | 공통형 표현 |
| --- | --- |
| 디딤돌 R&D | R&D·기술개발형 지원사업 |
| 연구개발계획서 | 기술개발계획서 또는 R&D형 사업계획서 |
| 주관연구개발기관 | 신청기업 또는 주관기업 |
| 공동·위탁연구기관 | 외부 협력기관 또는 기술협력기관 |
| 연구개발비 | 기술개발비 또는 과제 수행비 |
| 성능지표 | 개발성과 검증지표 |
| 공인시험성적서 | 외부시험·전문가평가·베타테스트 결과 |
| 기술료 | 연구개발성과 활용에 따른 사후관리 비용 |
| IRIS 접수 | 해당 지원사업 접수시스템 |

12. 제출 전 체크리스트

- 사업명이 바뀌어도 기술개발 목표가 자연스럽게 읽히는가?

- 고객문제가 아니라 기술적 한계가 분명히 제시되어 있는가?

- “무엇을 개발할지”가 모듈·시스템·시제품 단위로 보이는가?

- 연구개발 방법에 입력 데이터, 처리 방식, 출력물, 검증방법이 있는가?

- 성능지표가 측정 가능한 수치로 구성되어 있는가?

- 목표치 근거가 선행연구, 경쟁사, 내부테스트, 공인시험 중 하나 이상과 연결되는가?

- 선행연구개발이 단순 자랑이 아니라 본 과제 개발 리스크 완화 근거로 쓰였는가?

- 연구팀 역할이 성능지표 달성과 연결되는가?

- 연구비 사용계획이 개발단계와 산출물에 연결되는가?

- 사업화 전략에 단가, 고객수, 계약건수, 수익모델 산식이 있는가?

- 샘플 아이템과 내 실제 아이템이 섞이지 않았는가?

- 확정되지 않은 수치, 특허, 매출, 연구원, 기관명은 [확인 필요]로 남겼는가?